BÁO CÁO TUẦN 2

| Họ và tên | Đỗ Thị Thanh Loan |
| --- | --- |
| Vị trí / Nhóm | Ngũ Hổ Tướng |
| Kỳ báo cáo | Tuần từ 21/9/2026 đến 27/9/2026 |
| Người nhận báo cáo | Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Mai |
| Ngày gửi báo cáo | 27/09/2026 |

1. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN HỖ TRỢ

1.1. Thông tin chung

| Tên dự án | Vai trò của tôi | Giai đoạn hiện tại | Trạng thái tổng thể | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao | Thực tập sinh PM – lập và quản trị bộ tài liệu dự án | Khởi tạo: xác định phạm vi và lập bộ tài liệu quản trị | Đang triển khai |  |

1.2. Những việc đã thực hiện trong tuần

| # | Đầu việc chính | Kết quả / sản phẩm cụ thể | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia dự án và nghiên cứu bối cảnh các bài toán Recommendation | Bản tổng hợp bối cảnh: các bài toán đang chạy trên từng touchpoint, các feature và signal dùng chung giữa chúng | Hoàn thành | Xác định được trọng tâm trước mắt là phân tích điểm mất mát trong funnel |
| 2 | Trao đổi với thành viên team để nắm hiện trạng phạm vi | Ghi nhận: giai đoạn hiện tại tập trung trên Home; Food item/dish hiện chỉ có trên Home; Food merchant mới sẽ A/B test trên Home | Hoàn thành | Mới là hiện trạng ghi nhận, cần Business Owner xác nhận chính thức |
| 3 | Lập Project Scope Statement v0.3 | Tài liệu 10 mục: bối cảnh, 4 mục tiêu được giao, 22 chỉ số đo, phạm vi trong và ngoài, 18 sản phẩm bàn giao, tiêu chí nghiệm thu, 7 cột mốc, giả định và ràng buộc | Hoàn thành | Thông tin chưa có được để ở ô nền vàng chờ xác nhận |
| 4 | Lập Function List v0.3 | 60 chức năng chia theo 10 module, kèm mức ưu tiên MoSCoW, giai đoạn triển khai và nhóm vai trò phụ trách | Hoàn thành | Chưa có bên kỹ thuật rà soát, đã xin đầu mối trong thư |
| 5 | Lập Ma trận RACSI v0.4 | Phân công trách nhiệm cho 30 đầu việc theo 6 giai đoạn, bảo đảm mỗi đầu việc chỉ có duy nhất một Accountable | Hoàn thành | Bổ sung Accountable cho 4 bước còn thiếu trong bảng gốc |
| 6 | Lập Communication Plan v0.4 | 22 hoạt động truyền thông kèm người chủ trì, người nhận, kênh, tần suất, đầu ra và cột Hiện trạng | Hoàn thành | Phát hiện Data Scientist không xuất hiện ở cột Informed nên bổ sung hoạt động đồng bộ liên vertical |
| 7 | Rà soát chéo tính nhất quán giữa 4 tài liệu | Phát hiện và xử lý 20 điểm mâu thuẫn về số liệu, nhân sự, tham chiếu và thứ tự giai đoạn | Hoàn thành | Gồm cả việc cập nhật sau khi anh Đạt nghỉ việc |
| 8 | Chuẩn bị thư gửi bộ tài liệu xin góp ý | Thư kèm 4 tài liệu và 5 nhóm câu hỏi cần được định hướng, xếp theo mức độ chặn công việc |  | Gửi chị Mai, anh Tuấn và anh Nho |

1.3. Risk / Issue / Dependency

| # | Loại | Nội dung | Ảnh hưởng | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Issue | Chưa có nhân sự giữ vai trò Business Owner, Product Owner tổng và Tech Lead | 23 trong 30 đầu việc của Ma trận RACSI chưa có người chịu trách nhiệm cuối cùng | Đã nêu trong thư xin định hướng; đề xuất chỉ định trước khi khởi động Giai đoạn 2 |
| 2 | Issue | Anh Đạt (dattq35) nghỉ việc ngày 24/09 khi phần Intent / Service Ranking chưa bàn giao xong | Nguy cơ mất tri thức; anh Hiếu phải gánh thêm bên cạnh phần Food Recommendation | Đổi hoạt động bàn giao thành tiếp nhận tri thức từ tài liệu và mã nguồn để lại; chờ xác nhận người tiếp nhận chính thức |
| 3 | Dependency | Chưa có baseline hiện tại và ngưỡng mục tiêu của bộ chỉ số | Mục Tiêu chí nghiệm thu trong Project Scope chưa viết được | Đã xin số liệu hoặc quyền truy cập dashboard trong thư gửi anh chị |
| 4 | Dependency | Phạm vi touchpoint của đợt này chưa được xác nhận chính thức | Ảnh hưởng tới mục Phạm vi, Sản phẩm bàn giao, Tiêu chí nghiệm thu và Cột mốc | Ghi nhận hiện trạng vào tài liệu và xin Business Owner xác nhận |
| 5 | Dependency | Chưa được tham gia họp dự án và chưa tiếp cận tài liệu PRD | Thông tin tổng hợp chủ yếu qua phỏng vấn, có thể thiếu so với tài liệu gốc | Đã đề xuất trong thư, xin anh Nho chia sẻ và anh Tuấn hỗ trợ cấp quyền |
| 6 | Risk | Data Engineer (anh Lộc) và MLE (anh Ngọc) là nguồn lực dùng chung cho mọi vertical, không có nhân sự dự phòng | Nguy cơ nghẽn ở các đầu việc nằm trên đường găng của dự án | Đã ghi vào mục Ràng buộc của Project Scope; tiếp tục theo dõi trong các tuần tới |

1.4. Kế hoạch tuần tiếp theo

| # | Công việc dự kiến | Kết quả đầu ra mong đợi | Ưu tiên | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng hợp góp ý của chị Mai, anh Tuấn và anh Nho về bộ 4 tài liệu | Bốn tài liệu được cập nhật lên phiên bản 1.0, các ô nền vàng được điền | Cao | 30/9 |
| 2 | Chốt phạm vi touchpoint và số loại dịch vụ của mô hình intent | Mục Phạm vi được Business Owner xác nhận, gỡ được trạng thái chờ xác nhận | Cao | 30/9 |
| 3 | Thu thập baseline và ngưỡng mục tiêu của bộ chỉ số | Bảng chỉ số điền đủ baseline, mục tiêu và nguồn dữ liệu; hoàn thiện mục Tiêu chí nghiệm thu | Cao | 2/10 |
| 4 | Khảo sát hiện trạng các hoạt động truyền thông với team | Cột Hiện trạng của 14 hoạt động còn để trống được điền đủ | Trung bình | 2/10 |
| 5 | Lập Project Plan (PP): quản lý thời gian, WBS, timeline và cột mốc | Project Plan v0.1 gồm WBS phân rã 30 đầu việc, timeline và mốc thời gian cụ thể cho 6 giai đoạn, kèm Risk log theo dõi được | Cao | 3/10 |
| 6 | Lập Configuration Management Plan | Quy ước đặt tên và đánh số phiên bản tài liệu, nơi lưu trữ, phân quyền truy cập và quy trình duyệt thay đổi | Cao | 3/10 |
| 7 | Rà soát Function List cùng Tech Lead hoặc Solution Architect | Xác định được chức năng nào đã có sẵn, chức năng nào phải làm mới; điều chỉnh lại mức ưu tiên | Cao | 3/10 |
| 8 | Thiết lập cơ chế Monitoring management cho dự án | Bộ chỉ số theo dõi tiến độ, tần suất cập nhật, ngưỡng cảnh báo khi trượt tiến độ và mẫu báo cáo trạng thái | Cao | 4/10 |
| 9 | Lập Project weekly report cho Tuần 3 | Báo cáo tuần 3 theo mẫu, gửi đúng hạn cho người nhận báo cáo | Cao | 4/10 |
| 10 | Tham gia họp dự án và tiếp cận tài liệu PRD | Ghi chú họp; bổ sung thông tin còn thiếu vào bộ tài liệu | Cao | Theo lịch anh chị duyệt |

Các đầu việc 5, 6, 8 và 9 là sản phẩm đầu ra bắt buộc của Tuần 3 theo kế hoạch: Project Plan (PP) và Project weekly report, kèm nội dung quản lý thời gian, giám sát tiến độ và quản lý cấu hình tài liệu.

2. NHÓM AI AGENT

2.1. Đã làm

| # | Nội dung công việc | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xin feedback mentor để chốt hướng phát triển Meeting Script Note (phạm vi, nguồn dữ liệu, cách kiểm chứng) |  |
| 2 | Xác định MVP, user flow và format output của Meeting Script Note |  |
| 3 | Xây dựng prototype đầu tiên và kiểm thử trên cuộc họp thực tế |  |
| 4 |  |  |

Các đầu việc trên chuyển tiếp từ mục 2.2 của Báo cáo Tuần 1. Cần cập nhật lại trạng thái và bổ sung việc phát sinh theo thực tế.

2.2. Kế tiếp

| # | Việc sẽ làm | Mục tiêu / kết quả kỳ vọng | Mốc thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện prototype theo góp ý sau buổi review với mentor | Prototype v2 xử lý được các lỗi đã ghi nhận ở lần kiểm thử đầu tiên | 30/09 |
| 2 | Mở rộng kiểm thử trên 3–5 cuộc họp thực tế thuộc nhiều định dạng khác nhau | Bảng ghi nhận kết quả theo từng cuộc họp: độ chính xác của note, lỗi thường gặp, thời gian xử lý | 02/10 |
| 3 | Chuẩn hóa format output và viết hướng dẫn sử dụng ngắn | Một mẫu format output cố định và tài liệu hướng dẫn để người khác dùng thử được | 04/10 |
| 4 |  |  |  |

Nội dung mục 2.2 là đề xuất dựa trên kế hoạch tuần trước, cần điều chỉnh theo kết quả thực tế của tuần này.

2.3. Đề xuất

- Đề xuất mentor dành một buổi review prototype v1 và thống nhất tiêu chí đánh giá chất lượng note.

- Đề xuất được cung cấp thêm dữ liệu cuộc họp mẫu đã ẩn danh để mở rộng phạm vi kiểm thử.

- Đề xuất giữ MVP ở một loại cuộc họp với format output cố định, chỉ mở rộng sau khi kiểm chứng xong.

- Đề xuất thống nhất cách đo hiệu quả của công cụ, ví dụ thời gian tiết kiệm được so với ghi note thủ công.

3. HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN

3.1. Điều học được về PM / Dự án

| # | Nội dung đã học | Áp dụng vào công việc nào |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cách lập Project Scope Statement, đặc biệt là vai trò của mục Ngoài phạm vi trong việc phòng ngừa phình phạm vi | Áp dụng khi viết Mục 5 của Project Scope: đề xuất 7 hạng mục loại khỏi phạm vi kèm lý do cụ thể cho từng hạng mục |
| 2 | Mô hình RACSI và nguyên tắc mỗi đầu việc chỉ có duy nhất một Accountable | Áp dụng khi rà soát bảng phân công gốc, phát hiện 4 bước chưa có người chịu trách nhiệm cuối cùng và bổ sung |
| 3 | Cách xây Communication Plan từ Ma trận RACSI: cột Consulted thành họp hai chiều, cột Informed thành báo cáo một chiều | Áp dụng khi lập 22 hoạt động truyền thông; nhờ kiểm tra chéo mà phát hiện Data Scientist không xuất hiện ở cột Informed |
| 4 | Phân biệt trạng thái hiện tại (as-is) và trạng thái mong muốn (to-be) khi viết tài liệu quản trị | Áp dụng khi thêm cột Hiện trạng vào Communication Plan, để khảo sát lại với team thay vì áp đặt lịch họp mới |
| 5 | Kỹ thuật rà soát chéo tính nhất quán giữa các tài liệu của cùng một dự án | Áp dụng khi đối chiếu 4 tài liệu và xử lý 20 điểm mâu thuẫn về số liệu, nhân sự, tham chiếu và thứ tự giai đoạn |
| 6 | Cách đặt câu hỏi với cấp trên: trình bày cách hiểu của mình rồi xin xác nhận, thay vì hỏi mở | Áp dụng khi viết thư gửi tài liệu: mỗi câu hỏi đều nêu rõ vì sao cần và thiếu nó thì tài liệu nào bị kẹt |
| 7 | Kiến thức nghiệp vụ về hệ thống gợi ý: funnel từ intent tới item, feature store dùng chung, tính nhất quán giữa các điểm chạm | Áp dụng khi phân rã 30 đầu việc theo 6 giai đoạn và 60 chức năng theo 10 module |
| 8 |  |  |

3.2. Điều học được về AI / Công cụ

| # | Công cụ / kiến thức | Đã dùng cho việc gì | Hiệu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trợ lý AI (Claude) | Hỗ trợ soạn thảo, định dạng bộ 4 tài liệu và rà soát chéo tính nhất quán giữa các file | Rút ngắn đáng kể thời gian soạn tài liệu; phát hiện được các điểm mâu thuẫn mà đọc thủ công dễ bỏ sót |
| 2 | Microsoft Word | Biên tập và hoàn thiện bộ tài liệu theo mẫu trình bày thống nhất | Tài liệu dễ đọc, dễ góp ý; quy ước ô nền vàng giúp người xem nhận ra ngay phần còn thiếu |
| 3 | Git / GitHub | Lưu và quản lý phiên bản bộ tài liệu dự án theo tuần | Theo dõi được thay đổi giữa các phiên bản, không sợ mất bản cũ khi chỉnh sửa nhiều lần |
| 4 | Notion | Quản lý danh sách đầu việc, câu hỏi cần làm rõ và ghi chú sau mỗi lần trao đổi với team | Gom thông tin về một chỗ, dễ tra cứu lại khi lập báo cáo tuần |
| 5 |  |  |  |

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2026

Người báo cáo

Đỗ Thị Thanh Loan.