BÁO CÁO TUẦN 2

| Họ và tên | Đỗ Thị Thanh Loan |
| --- | --- |
| Vị trí / Nhóm | Ngũ Hổ Tướng |
| Kỳ báo cáo | Tuần từ 21/9/2026 đến 26/9/2026 |
| Người nhận báo cáo | Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Mai |
| Ngày gửi báo cáo | 26/09/2026 |

1. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN HỖ TRỢ

1.1. Thông tin chung

| Tên dự án | Vai trò của tôi | Giai đoạn hiện tại | Trạng thái tổng thể |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao | Thực tập sinh PM | Giai đoạn hiện tại đang tập trung trên Home. Food item/dish đang chỉ có trên Home. Food merchant mới sẽ A/B test trên Home | Đang triển khai |

1.2. Những việc đã thực hiện trong tuần

| # | Đầu việc chính | Kết quả / sản phẩm cụ thể | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia dự án và nghiên cứu bối cảnh các bài toán Recommendation | Bản tổng hợp bối cảnh: các bài toán đang chạy trên từng touchpoint, các feature và signal dùng chung giữa chúng | Hoàn thành | Xác định được trọng tâm trước mắt là phân tích điểm mất mát trong funnel |
| 2 | Trao đổi với thành viên team để nắm hiện trạng phạm vi | Ghi nhận: giai đoạn hiện tại tập trung trên Home; Food item/dish hiện chỉ có trên Home; Food merchant mới sẽ A/B test trên Home | Hoàn thành |  |
| 3 | Lập Project Scope Statement | Tài liệu 10 mục: bối cảnh, 4 mục tiêu được giao, 22 chỉ số đo, phạm vi trong và ngoài, 18 sản phẩm bàn giao, tiêu chí nghiệm thu, 7 cột mốc, giả định và ràng buộc | Hoàn thành | Thông tin chưa có được để ở ô nền vàng chờ xác nhận |
| 4 | Lập Function List | 60 chức năng chia theo 10 module, kèm mức ưu tiên MoSCoW, giai đoạn triển khai và nhóm vai trò phụ trách | Hoàn thành | Chưa có bên kỹ thuật rà soát, đã xin đầu mối trong thư |
| 5 | Lập Ma trận RACSI | Phân công trách nhiệm cho 30 đầu việc theo 6 giai đoạn, bảo đảm mỗi đầu việc chỉ có duy nhất một Accountable | Hoàn thành |  |
| 6 | Lập Communication Plan v0.4 | 22 hoạt động truyền thông kèm người chủ trì, người nhận, kênh, tần suất, đầu ra và cột Hiện trạng | Hoàn thành |  |
| 7 | Rà soát chéo tính nhất quán giữa 4 tài liệu | Phát hiện và xử lý 20 điểm mâu thuẫn về số liệu, nhân sự, tham chiếu và thứ tự giai đoạn | Hoàn thành | Gồm cả việc cập nhật sau khi anh Đạt nghỉ việc |
| 8 | Chuẩn bị thư gửi bộ tài liệu xin góp ý | Thư kèm 4 tài liệu và 5 nhóm câu hỏi cần được định hướng, xếp theo mức độ chặn công việc | Đang đợi phản hồi | Gửi chị Mai, anh Tuấn và anh Nho |

1.3. Risk / Issue / Dependency

| # | Loại | Nội dung | Ảnh hưởng | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Issue | Chưa có nhân sự giữ vai trò Business Owner, Product Owner tổng và Tech Lead | 23 trong 30 đầu việc của Ma trận RACSI chưa có người chịu trách nhiệm cuối cùng | Đã nêu trong thư xin định hướng; đề xuất chỉ định trước khi khởi động Giai đoạn 2 |
| 2 | Issue | Anh Đạt (dattq35) nghỉ việc ngày 24/09 khi phần Intent / Service Ranking chưa bàn giao xong | Nguy cơ mất tri thức; anh Hiếu phải gánh thêm bên cạnh phần Food Recommendation | Đổi hoạt động bàn giao thành tiếp nhận tri thức từ tài liệu và mã nguồn để lại; chờ xác nhận người tiếp nhận chính thức |
| 3 | Dependency | Phạm vi touchpoint của đợt này chưa được xác nhận chính thức | Ảnh hưởng tới mục Phạm vi, Sản phẩm bàn giao, Tiêu chí nghiệm thu và Cột mốc | Ghi nhận hiện trạng vào tài liệu và xin Business Owner xác nhận |
| 4 | Dependency | Chưa được tham gia họp dự án và chưa tiếp cận tài liệu PRD | Thông tin tổng hợp chủ yếu qua phỏng vấn, có thể thiếu so với tài liệu gốc | Đã đề xuất trong thư, xin anh Nho chia sẻ và anh Tuấn hỗ trợ cấp quyền |

1.4. Kế hoạch tuần tiếp theo

| # | Công việc dự kiến | Kết quả đầu ra mong đợi | Ưu tiên | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng hợp góp ý của chị Mai, anh Tuấn và anh Nho về bộ 4 tài liệu | Bốn tài liệu được cập nhật lên phiên bản 1.0, các ô nền vàng được điền | Cao | 30/9 |
| 2 | Chốt phạm vi touchpoint và số loại dịch vụ của mô hình intent | Mục Phạm vi được Business Owner xác nhận, gỡ được trạng thái chờ xác nhận | Cao | 30/9 |
| 3 | Thu thập baseline và ngưỡng mục tiêu của bộ chỉ số | Bảng chỉ số điền đủ baseline, mục tiêu và nguồn dữ liệu; hoàn thiện mục Tiêu chí nghiệm thu | Cao | 2/10 |
| 4 | Khảo sát hiện trạng các hoạt động truyền thông với team | Cột Hiện trạng của 14 hoạt động còn để trống được điền đủ | Trung bình | 2/10 |
| 5 | Lập Project Plan (PP): quản lý thời gian, WBS, timeline và cột mốc | Project Plan v0.1 gồm WBS phân rã 30 đầu việc, timeline và mốc thời gian cụ thể cho 6 giai đoạn, kèm Risk log theo dõi được | Cao | 3/10 |
| 6 | Lập Configuration Management Plan | Quy ước đặt tên và đánh số phiên bản tài liệu, nơi lưu trữ, phân quyền truy cập và quy trình duyệt thay đổi | Cao | 3/10 |
| 7 | Rà soát Function List cùng Tech Lead hoặc Solution Architect | Xác định được chức năng nào đã có sẵn, chức năng nào phải làm mới; điều chỉnh lại mức ưu tiên | Cao | 3/10 |
| 8 | Thiết lập cơ chế Monitoring management cho dự án | Bộ chỉ số theo dõi tiến độ, tần suất cập nhật, ngưỡng cảnh báo khi trượt tiến độ và mẫu báo cáo trạng thái | Cao | 4/10 |
| 9 | Lập Project weekly report cho Tuần 3 | Báo cáo tuần 3 theo mẫu, gửi đúng hạn cho người nhận báo cáo | Cao | 4/10 |
| 10 | Tham gia họp dự án và tiếp cận tài liệu PRD | Ghi chú họp; bổ sung thông tin còn thiếu vào bộ tài liệu | Cao | Theo lịch anh chị duyệt |

2. NHÓM AI AGENT

2.1. Đã làm

| # | Nội dung công việc | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xin feedback mentor để chốt hướng phát triển dự án Agent hỗ trợ quá trình Onboarding | Hoàn thành |
| 2 | Xác định MVP, user flow và format output của dự án | Đang thực hiện |
| 3 | Xây dựng prototype đầu tiên và kiểm thử trên cuộc họp thực tế | Đang thực hiện |

2.2. Kế tiếp

| # | Việc sẽ làm | Mục tiêu / kết quả kỳ vọng | Mốc thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát người dùng và khảo sát quy trình Onboarding tại VSF( cụ thể là khối GSM) | Prototype v2 xử lý được các lỗi đã ghi nhận ở lần kiểm thử đầu tiên | 29/09 |
| 2 | Hoàn thiện prototype theo góp ý sau buổi review với mentor | Prototype v2 xử lý được các lỗi đã ghi nhận ở lần kiểm thử đầu tiên | 02/10 |
| 3 | Bàn bạc trao đổi với đội tech trong team | Thống nhất ý kiến và quan điểm của các thành viên trong team | 04/10 |

2.3. Đề xuất

3. HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN

3.1. Điều học được về PM / Dự án

| # | Nội dung đã học | Áp dụng vào công việc nào |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cách lập Project Scope Statement, đặc biệt là vai trò của mục Ngoài phạm vi trong việc phòng ngừa phình phạm vi | Áp dụng khi viết Mục 5 của Project Scope: đề xuất 7 hạng mục loại khỏi phạm vi kèm lý do cụ thể cho từng hạng mục |
| 2 | Mô hình RACSI và nguyên tắc mỗi đầu việc chỉ có duy nhất một Accountable | Áp dụng khi rà soát bảng phân công gốc, phát hiện 4 bước chưa có người chịu trách nhiệm cuối cùng và bổ sung |
| 3 | Cách xây Communication Plan từ Ma trận RACSI: cột Consulted thành họp hai chiều, cột Informed thành báo cáo một chiều | Áp dụng khi lập 22 hoạt động truyền thông; nhờ kiểm tra chéo mà phát hiện Data Scientist không xuất hiện ở cột Informed |
| 4 | Phân biệt trạng thái hiện tại (as-is) và trạng thái mong muốn (to-be) khi viết tài liệu quản trị | Áp dụng khi thêm cột Hiện trạng vào Communication Plan, để khảo sát lại với team thay vì áp đặt lịch họp mới |
| 5 | Kỹ thuật rà soát chéo tính nhất quán giữa các tài liệu của cùng một dự án | Áp dụng khi đối chiếu 4 tài liệu và xử lý 20 điểm mâu thuẫn về số liệu, nhân sự, tham chiếu và thứ tự giai đoạn |
| 6 | Cách đặt câu hỏi với cấp trên: trình bày cách hiểu của mình rồi xin xác nhận, thay vì hỏi mở | Áp dụng khi viết thư gửi tài liệu: mỗi câu hỏi đều nêu rõ vì sao cần và thiếu nó thì tài liệu nào bị kẹt |

3.2. Điều học được về AI / Công cụ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2026

Người báo cáo

Đỗ Thị Thanh Loan.